

**INFORME SEMESTRAL**

**ENERO-JUNIO 2023**

**“LA COVES”**

**INFORME SEMESTRAL**

**ENERO-JUNIO 2023 “LA COVES”**

**INTRODUCCIÓN**

A continuación se presenta el Primer Informe Semestral del año 2023, que contiene las principales acciones de cada una de las instituciones que conforman la Comisión de Verificación y Seguimiento del Acuerdo por la Paz y el Desarrollo de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango “La COVES” e instituciones invitadas.

Este informe enmarca, los resultados que están vinculados a los Planes de Trabajo del año 2023, para el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo por la Paz y el Desarrollo de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango, así como también, en el contexto de las políticas sectoriales que definen las actuaciones de cada una de las instituciones a nivel municipal y departamental.

Conforme al literal d), artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 30-2020, se elaboró el presente informe en el cual se tomó como referencia, los informes semestrales presentados por cada una de las instituciones que la conforman, así como de las instituciones invitadas, a las reuniones ordinarias de “LA COVES”.

**AVANCES DE LOS PLANES DE TRABAJO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023**

El presente informe integra los avances de los Planes de Trabajo del primer semestre (enero a junio) del año 2023, en función de las metas y objetivos establecidos en cada uno de ellos, de acuerdo a los compromisos de cada institución que conforman la Comisión para la Verificación y Seguimiento del Acuerdo para la Paz y Desarrollo de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango “La COVES”.

1. **Ministerio de Educación:**

De acuerdo al objetivo establecido en el Plan de Trabajo 2023, y la implementación de acciones interinstitucionales, sobre el fortalecimiento al acceso y cobertura de los servicios educativospara coadyuvar el cumplimiento del Acuerdo para la Paz y el Desarrollo del municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, los principales avances obtenidos, durante el primer semestre del año 2023, son:

|  |
| --- |
| AVANCES MINEDUC |
| ACTIVIDADES  | **RESULTADOS** |
| 1. Evaluación y certificación lingüística Q’anjob’al y Chuj.
 | * 106 Docentes evaluados para certificación lingüística en idioma Q’anjob’al y Chuj.
 |
| 1. Evaluación de infraestructura (remozamiento).
 | * 1 Centro educativo evaluado y 4 en proceso de evaluación.
 |
| 1. Acompañamiento para entrega de Programas de Apoyo.
 | * 5 Programas de Apoyo entregados en centro en 1 centro educativo.
 |
| 1. Becas revalidadas para estudiantes con discapacidad.
 | * 3 Becas otorgadas a dos estudiantes discapacitados.
 |
| 1. Revalidación de becas a estudiantes de Nivel Medio.
 | * 186 Becas asignadas.
 |
| 1. Monitoreo
 | * 10 Visitas de monitoreo de la entrega de los programas de apoyo.
 |
| 1. Capacitación a nuevos docentes contratados.
 | * 50 docentes capacitados.
 |
| 1. Formación y capacitación
 | * 50 docentes capacitados.
 |
| 8.1 Planificación docente y su aplicación en aula. | * 50 docentes capacitados.
 |
| 8.2 Estrategia de enseñanza para el abordaje del idioma y la matemática maya. | * 50 docentes capacitados.
 |
| 1. Formación y capacitación a OPF.
 | * 117 integrantes de Juntas Directivas de 39 OPF y 36 directores capacitados.
 |
| 1. Capacitación a docentes.
 | * 67 Docentes capacitados.
 |

1. **Ministerio de Salud:**

El objetivo general del Plan de Trabajo del año 2023, es responder a las necesidades de salud del individuo, familia y comunidad de la población a través del funcionamiento y articulación de la Red de Servicios de Salud en el Marco del Acuerdo para la Paz y el Desarrollo de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.

|  |
| --- |
| AVANCES MSPAS |
| ACTIVIDADES | **RESULTADOS** |
| 1. Recategorización del Centro de Salud tipo “B” a Centro de Atención Permanente (CAP)
 | * Dictamen técnico favorable de la Unidad de Planificación Estratégica-UPE- para continuar con el proceso y obtener el dictamen correspondiente.
 |
| 1. Reordenamiento Territorial
 | * Modificación y actualización del ordenamiento territorial, definiendo 8 territorios de 10 y 27 sectores de 30 que son el total.
 |
| 1. Atención en Salud Intramuros y Extramuros
 | * 25,453 consultas externas
* 240 emergencias médicas
* 3,905 atención prenatal
* 3,608 niños con el esquema completo de vacunación
* 651 usuarias de métodos de planificación familiar
* 31 partos atendidos con pertinencia cultural
* 12 niños atendidos por desnutrición con tratamiento y seguimiento
* 4 jornadas médicas realizadas
* 1,161 visitas domiciliares realizadas
 |
| 1. Formación de Auxiliares de Enfermería Comunitarias
 | * Continuidad del Curso de Auxiliares de Enfermería, por 26 estudiantes del Municipio de San Mateo Ixtatán.
 |
| 1. Supervisión y monitoreo de los niveles de abastecimiento de material médico.
 | * Servicios de Salud cuentan con existencia de medicamentos esenciales, material médico quirúrgico e insumos para la atención a los usuarios en porcentajes aceptables.
 |
| 1. Atención Materna y Neonatal por personal calificado.
 | * Contratación de 3 Técnicas Universitarias en Partería en la atención materna y neonatal, quienes tienen la competencia y enfoque de la pertinencia cultural.
 |

1. **Ministerio de Agricultura:**

El objetivo general del Plan de Trabajo 2023, es capacitar y dar asistencia técnica a familias productoras organizadas para el alargamiento de cadenas productivas en el Municipio de San Mateo Ixtatán. Los avances obtenidos a la fecha en ese contexto, son los siguientes:

|  |
| --- |
| AVANCES MAGA |
| ACTIVIDADES | **RESULTADOS** |
| 1. Capacitación a productores (as) sobre alargamiento de cadenas productivas (eventos).
 | * 993 productores (as) capacitados sobre manejo de sus sistemas de producción (café y/o cardamomo, entre otros).
 |
| 1. Asistencia técnica a productores (as) sobre alargamiento de cadenas productivas (actividades de campo).
 | * 63 productores asistidos técnicamente sobre el alargamiento y consolidación de sus cadenas productivas.
 |
| 1. Conformación de grupos asociativos comunitarios.
 | * Integración de 21 grupos organizados en Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural -CADER-.
* 2 grupos asociativos: 2 para la Asociación de Productores Innovadores de la Zona Norte de San Mateo Ixtatán -ADIZNORTE y 1 en Trece democracia.
 |
| 1. Implementación de parcelas productivas de maíz y frijol.
 | * Dotación de semillas de maíz y frijol mejoradas a 103 agricultores.
 |
| 1. Implementación de huertos familiares y comunales.
 | * Dotación de semillas de hortalizas y herramientas a 190 productores de 13 comunidades para la implementación de huertos familiares y comunales.
 |
| 1. Implementación de huertos escolares pedagógicos.
 | * Dotación de insumos y herramientas 12 huertos escolares pedagógicos.
 |
| 1. Monitoreo de áreas propensas a deslizamientos, sequías, inundaciones, heladas, entre otros.
 | * 6 monitoreos de áreas vulnerables.
 |
| 1. Contratación de personal técnico de campo.
 | * Contratación de personal: 1 extensionista para hogar rural, 1 extensionista para el Desarrollo Agropecuario y rural, 10 técnicos profesionales (Con presencia a nivel departamental)
 |

1. **Ministerio de Energía y Minas:**

 El objetivo fundamental del Plan de Trabajo 2023, es el proceso de electrificación rural tomando en cuenta a las comunidades seleccionadas del municipio de San Mateo Ixtatán. Los avances en este contexto, son los siguientes:

|  |
| --- |
| AVANCES MEM |
| ACTIVIDADES | **RESULTADOS** |
| 1. Identificar y priorizar comunidades a electrificar de San Mateo Ixtatán.
 | * Se concluyó el proceso de evaluación socioeconómica de los 4,391 hogares del municipio de San Mateo Ixtatán que dependían del Ministerio de Energía y Minas -MEM-, quedando ahora la gestión del 100% de los hogares, a cargo del INDE.
 |
| 1. Seguimiento al proceso de construcción de la Subestación de San Mateo Ixtatán.
 | * Se le notificó al Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, sobre el avance del proceso de electrificación y su importancia, para darle el debido seguimiento.
 |
| 1. Proyecto de electrificación de las comunidades que no cuentan con cobertura eléctrica.
 | * Se le solicitó al INDE que diera el seguimiento correspondiente al proyecto.
 |

1. **Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales:**

El objetivo general del Plan de Trabajo 2023, es promover la importancia del cuidado del ambiente a través de la educación ambiental en pro del mejoramiento de las condiciones de vida y relaciones entre los seres vivos del municipio de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango. Los avances a la fecha obtenidos son los siguientes:

|  |
| --- |
| AVANCES MARN |
| ACTIVIDADES | **RESULTADOS** |
| 1. Capacitación en temas ambientales.
 | * Diplomado en Educación Ambiental con énfasis en Manejo de Residuos y Desechos Sólidos, a docentes del municipio de San Mateo Ixtatán. Se realizaron 4 eventos de capacitación, en los que participaron 44 docentes en cada evento, para certificarse como Educadores Ambientales.
* Se realizaron 2 prácticas de campo sobre la elaboración de abono orgánico y reforestación con técnicas de conservación de suelos dirigida a 95 personas de San Mateo Ixtatán (50 en el primer evento y 35 en el segundo).
* Fortalecimiento ambiental a 46 representantes de mujeres organizadas, sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos mediante la elaboración de abono orgánico, con la participación de 32 mujeres y 12 niños.
* Capacitación sobre restauración forestal y ambiental a 26 representantes de grupos organizados de comunidades priorizadas.
 |
| 1. Apoyo a la gestión municipal.
 | * Taller de capacitación a 34 tomadores de decisiones y personal técnico sobre la construcción y correcto funcionamiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y Manejo de Residuos y Desechos Sólidos.
* Integración en la Mesa Técnica con Municipalidad, COPRESAM, FODES, INFOM, MINDEF para dar solución a la problemática ambiental.
* Coordinación con la Mesa Departamental para la Prevención y Reducción de la Tala Ilegal, para incidir en los diferentes actores para la implementación de los procesos de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
* Capacitación sobre Legislación Ambiental y Socialización del Acuerdo Gubernativo No. 236-2006 a 12 integrantes de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal -UGAM-, oficinas técnicas y representantes institucionales vinculantes.
 |
| 1. Apoyo en gestiones institucionales.
 | * Gestión ante el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, la cantidad de 3,000 plantas con fines energéticos.
 |

1. **Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda:**

El objetivo del Plan de Trabajo 2023, es el mejoramiento de la infraestructura vial de los caminos rurales en el municipio, remozamiento de la infraestructura educativa y sector salud, asicomo de la Franja Transversal del Norte -FTN-. A continuación, se presentan los principales avances:

|  |
| --- |
| AVANCES CIV |
| ACTIVIDADES | **RESULTADOS** |
| 1. El tramo carretero de San Mateo Ixtatán a Santa Cruz Barillas, está siendo ejecutado a través del Fondo Social de Solidaridad -FSS-.
 | * 90% de avance físico.
 |
| 1. Remozamiento de Infraestructura Educativa.
 | * 1 proyecto en ejecución de remozamiento para la Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Tinaja, aldea Bulej, avance físico 70%.
 |
| 1. Franja Transversal del Norte.
 | * Actualmente el expediente se encuentra el Departamento Jurídico de la Dirección General de Caminos -DGC-, para proceder a la desobligación del respectivo tramo.
 |

1. **Ministerio de Economía:**

El objetivo del Plan de Trabajo 2023, es favorecer la reactivación económica a través de acciones de emprendimiento con grupos organizados de mujeres y jóvenes. Los resultados obtenidos son los siguientes:

|  |
| --- |
| AVANCES MINECO |
| ACTIVIDADES | **RESULTADOS** |
| 1. Reactivación económica mediante acciones de emprendimiento.
 | * Se llevó a cabo la II Feria Regional en San Mateo Ixtatán (se brindó un espacio comercial para 40 emprendedores del municipio).
* Se actualizó el Diagnóstico Potencial Artesanal, donde actualmente están trabajando en la elaboración de productos con cuellos de güipil y productos comestibles (25 beneficiarios)
* Capacitación en la elaboración de canastas plásticas fase II (25 beneficiarias) y se les hizo entrega de 35 libras de material cinta plástica y 35 libras de material hilo.
* Se realizó el Taller de Liderazgo y Género con el objetivo de sensibilizar a los 20 participantes sobre los factores que inciden en el ejercicio del liderazgo social, facilitando la reflexión, construcción y análisis de los conceptos a partir de dinámicas grupales con enfoque al Desarrollo Económico Local.
 |

1. **Ministerio de Gobernación:**

El objetivo general del Plan de Trabajo 2023, es asegurar la recuperación de la gobernabilidad y Estado de Derecho en el territorio del municipio de San Mateo Ixtatán. Los avances en este contexto, son los siguientes:

|  |
| --- |
| AVANCES GOBERNACIÓN |
| ACTIVIDADES | **RESULTADOS** |
| 1. Fortalecimiento de la infraestructura policial.
 | * La Municipalidad de San Mateo Ixtatán, donó un terreno de 1,200.00 mts. cuadrados, en el cual se realiza la construcción de un edificio donde funcionará la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, el Juzgado de Paz y el Instituto de la Defensa Pública Penal. Se inició la construcción el 29 de abril de 2023 y tiene un avance físico del 5% a la fecha.
 |
| 1. Capacitación y talleres de inducción y sensibilización en prevención de la violencia y el delito.
 | * Se brindó capacitación a pobladores en temas como la denuncia, delitos electorales promoviendo una cultura de paz en la cabecera municipal y acciones en medio radial.
 |
| 1. Acciones de prevención de la violencia y el delito en San Mateo Ixtatán.
 | * Se realizaron los siguientes operativos de patrullaje:
* 324 en vehículo
* 150 en motocicleta
* 380 a pie
 |
| 1. Coordinación interinstitucional con otros organismos del Gobierno vinculados con la seguridad ciudadana.
 | * 02 diligencias de allanamiento
* 22 apoyos al Juzgado de Paz
* 01 apoyo de exhumación
* 02 notificaciones de citación
* 13 medidas de seguridad
 |
| 1. Asegurar el entorno de seguridad para el reinicio y construcción del Tramo IV de la Franja Transversal del Norte -FTN-.
 | * Se realizaron los siguientes operativos de patrullaje:
* 118 en vehículo
* 107 en motocicleta
* 186 a pie
* 195 personas identificadas
* 12 acercamientos comunitarios
 |

1. **Ministerio de la Defensa Nacional:**

El objetivo general del Plan de Trabajo 2023, es contribuir con el desarrollo del municipio de San Mateo Ixtatán, a través de la recuperación y control del territorio del municipio. Los avances obtenidos durante el primer semestre en este contexto, son los siguientes:

|  |
| --- |
| AVANCES MINDEF |
| ACTIVIDADES | **RESULTADOS** |
| 1. Incrementar la presencia militar en el Municipio de San Mateo Ixtatán, para el desarrollo y control territorial del Área Norte de Huehuetenango.
 | * 905 operaciones de seguridad, beneficiando a 43,810 habitantes del municipio.
 |

1. **Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional:**

El objetivo general del Plan de Trabajo 2023, es promover la salud y nutrición de la población guatemalteca, en el marco de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. Los avances del primer semestre, son los siguientes:

|  |
| --- |
| AVANCES SESAN |
| ACTIVIDADES | **RESULTADOS** |
| 1. Incidencia con autoridades municipales para el cambio social de comportamiento.
 | * Revisión y validación del POA y Plan de Comunicación para el año 2023, para el Cambio Social y de Comportamiento con representantes institucionales.
* Coordinación de actividades y seguimiento mensual del Plan de Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento con representantes institucionales como estrategia para el impacto de la reducción de los índices de desnutrición crónica.
 |
| 1. Gobernanza en Seguridad Alimentaria y Nutricional.
 | * Se elaboró el Diagnóstico Municipal de situación de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el seguimiento de los programas vigentes en el municipio de San Mateo Ixtatán, tomando como base 52 comunidades categorizadas.
* Elaboración y validación del Mapeo Institucional de Actores de la SAN para establecer estrategias de atención de la población vulnerable para el año 2023.
* Coordinación de actividades y seguimiento mensual del POA de la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional el cual a la fecha presenta un avances del 43%.
 |
| 1. Fortalecimiento institucional y capacitaciones
 | * 2 Talleres Fortalecimiento para el personal de la Dirección Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
 |
| 1. Apoyo alimentario para familias vulnerables con niños reportados con desnutrición aguda por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y en función del diagnóstico institucional elaborado.
 | * Asistencia alimentaria para 52 casos reportados con desnutrición aguda del municipio de San Mateo Ixtatán.
* 2,272 raciones alimentarias para familias vulnerables a la inseguridad alimentaria y nutricional.
* La asistencia alimentaria ya se encuentra en el Municipio para ser entregada por VISAN
 |

**INSTITUCIONES INVITADAS**

Debido a la necesidad de promover el desarrollo integral en el Municipio de San Mateo Ixtatán, conforme al artículo 4 del Acuerdo Gubernativo Número 30-2020, se invitó en forma permanente, al Instituto Nacional de Bosques -INAB- y a la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas -SVET-, para que brinden asesoría y apoyo, en cada una de las áreas de su competencia.

A continuación, se presentan, los avances de los planes de trabajo de esas instituciones, durante el primer semestre (enero-junio) del año 2023:

1. **Instituto Nacional de Bosques:**

El objetivo general del Plan de Trabajo para el año 2023, es la consolidación de los Proyectos de Incentivos Forestales en sus diferentes modalidades para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal y propietarios de tierras a través de PINPEP y PROBOSQUE y fortalecer acciones conjuntas con el gobierno local y sociedad civil relacionadas al tema forestal. Los avances obtenidos en ese contexto, son los siguientes:

|  |
| --- |
| AVANCES INAB |
| ACTIVIDADES | **RESULTADOS** |
| 1. Evaluación, certificación y pagos de proyectos PINPEP y PROBOSQUE.
 | * 124 proyectos PINPEP y PROBOSQUE certificados y pagados;
* Beneficiarios: 48hombres y 75 mujeres
 |
| 1. Jornadas de reforestación realizadas de uso energético.
 | * 500 árboles plantados (aliso y ciprés). Participación de 59 estudiantes
 |
| 1. Campaña sobre manejo forestal y prevención de la tala ilegal de bosques.
 | * 5 programas de radio y 5 programas de televisión, transmitidos.
* 2 spot radiales transmitidos diariamente.
* 3 spot televisivos transmitidos diariamente.
 |
| 1. Capacitación en temas forestales.
 | * 1 Taller de socialización del Calendario forestal desde los conocimientos ancestrales y prácticas tradicionales de los Pueblos Indígenas.
* 1 Taller sobre elaboración de artesanías con subproductos del bosque (acícula de pino).
* 1 Evento de sensibilización y socialización en temas forestales y servicios que presta el INAB a líderes comunitarios y beneficiarios de los Incentivos Forestales PROBOSQUE en modalidad manejo de bosque natural de protección de protección de sitios sagrados.
 |

1. **Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas:**

El objetivo general del Plan de Trabajo para el año 2023, es prevenir la violencia, explotación sexual y trata de personas, impulsando la participación de instancias gubernamentales e integrantes de la RED VET y de las organizaciones comunitarias. Los avances obtenidos durante el primer semestre en este contexto, son los siguientes:

|  |
| --- |
| AVANCES SVET |
| ACTIVIDADES | **RESULTADOS** |
| 1. Impulsar procesos de consulta, formación, asesoría, alianzas con la comunidad, formación e información.
 | * Jornada formativa a 156 niños, niñas y adolescentes entre 6 y 12 años informados.
* Jornada formativa a 499 mujeres de entre 18 y 59 años formados.
* Jornada de formación e información en materia de prevención de los Ciberdelitos a 9 mujeres miembros del Centro comunitario Digital parte del Proyecto de New Sun Road.
* Jornada de formación e información en materia de prevención de los Ciberdelitos vía Google Meet a 60 mujeres lideresas miembros del Centro comunitario Digital parte del Proyecto de New Sun Road. Impartido en idioma Chuj.
 |
| 1. Capacitación a Organizaciones de Padres de Familia -OPF-.
 | * Formación a 11 miembros de OPF del municipio informados
 |